## Sheet1
Task Name | Start (Date) | End (Date) | Duration (Days)
Outlining Traviz Idea | 2021-09-20 | 2021-09-26 | 6
Drafting Proposal | 2021-09-26 | 2021-09-28 | 2
Create Github For Project | 2021-10-03 | 2021-10-05 | 2
Gather Requirements | 2021-10-10 | 2021-10-23 | 13
Discuss Project Plan | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 5
Produce Use Case Diagram | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 2
Produce Activity Diagram | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 2
Produce Class Diagram | 2021-10-28 | 2021-11-05 | 8
Produce Sequence Diagram | 2021-10-28 | 2021-11-05 | 8
Review and Finalize Modeling Plan | 2021-11-06 | 2021-11-08 | 2
Create design of interface | 2021-10-28 | 2021-11-10 | 13
Search for location databases | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 2
Coding each Use case | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 18
Test run of each use case | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 18
Debugging | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 19
Create test document | 2021-12-01 | 2021-12-06 | 5
Project Presentation | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 6